## GANNT
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05
Levantar Requerimientos | 2021-10-01 | 2021-10-01 | PM | En progreso
Reunión con Equipo Tecnico | 2021-10-02 | 2021-10-04 | PM / PO / Desarrollo / QA | En progreso
Elaboración esquema de Requisitos | 2021-10-05 | 2021-10-07 | PO | En progreso
Reuniones Usuarios | 2021-10-08 | 2021-10-08 | PO | En progreso
*Meeting virtual de Acercamiento | 2021-10-09 | 2021-10-09 | PO / USER | Abierto
*Entendiendo los actores | 2021-10-10 | 2021-10-10 | PO / USER | Abierto
*Entendiendo el proceso actual | 2021-10-11 | 2021-10-13 | PO / USER | Abierto
Reunión de Aclaración | 2021-10-14 | 2021-10-16 | PM / PO | Abierto
Lluvia de ideas | 2021-10-17 | 2021-10-17 | PM / PO | Abierto
Propuesta de automatización | 2021-10-18 | 2021-10-20 | PM / PO | Abierto
Presentación Propuesta | 2021-10-21 | 2021-10-21 | PO / USER | Abierto
*Presentación Desarrollo | 2021-10-22 | 2021-10-24 | PO / Desarrollo | Abierto
* Presentación QA | 2021-10-25 | 2021-10-27 | PO / QA | Abierto
Planeación de Desarrollo | 2021-10-28 | 2021-10-30 | Desarrollador | Abierto
Planeación de Prototipo | 2021-10-31 | 2021-11-02 | Desarrollador / QA | Abierto
Desarrollo | 2021-11-03 | 2021-11-03 | Desarrollador | Abierto
Diagramación UML proyecto | 2021-11-04 | 2021-11-06 | Desarrollador | Abierto
Desarrollo Interfaces de Seguridad | 2021-11-07 | 2021-11-09 | Desarrollador | Abierto
Desarrollo de interfaces graficas | 2021-11-10 | 2021-11-12 | Desarrollador | Abierto
Desarrollo de proptipo minimo viable | 2021-11-13 | 2021-11-15 | Desarrollador | Abierto
* Revisión PO | 2021-11-16 | 2021-11-16 | PO | Abierto
*Revisión QA | 2021-11-17 | 2021-11-19 | QA | Abierto
* Retroalimentación | 2021-11-20 | 2021-11-22 | Desarrollador | Abierto
Presentación 1 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | PO / USER | Abierto
Presentación del prototipo | 2021-11-24 | 2021-11-26 | PO / USER | Abierto
Retroalimentación | 2021-11-27 | 2021-11-27 | PO / USER | Abierto
Desarrollo | 2021-11-28 | 2021-11-28 | USER | Abierto
Mejoras Funcionales | 2021-11-29 | 2021-12-01 | Desarrollador | Abierto
*Revisión QA | 2021-12-02 | 2021-12-04 | QA | Abierto
Entrega FINAL | 2021-12-05 | 2021-12-07 | PM | Abierto

## Assignees and Status (hidden)
Assignees | Status
Desarrollador | Abierto
QA | En progreso
PO | Cerrado
PM | Terminado